
惠州市中大惠亚医院工会
第十三届职工体育节活动总体方案需求

为积极响应“全民健身”号召，提高广大职工身体素质，展现医院职工“奋发向上、勇于拼搏”的精神风貌，进一步传承惠亚工会品牌活动，医院计划于2026年10月举办第十三届职工体育节。
一、活动时间
初步定于2026年10月27-31日（待定，视天气情况调整）
二、总体需求
1.负责整个体育节的方案策划工作，须提供《惠州市中大惠亚医院工会第十三届职工体育节活动方案》，包括但不仅限于：①活动主题（含活动宣传标语、主题背景板、横幅、路旗等宣传物料设计图）；②活动时间、地点（含场地实景图及场地规划方案图）；③活动流程或赛程赛制（含活动道具、活动纪念品等物料设计图）；④报名参与方式；⑤活动注意事项；⑥经费预算（请列明所用到的所有物料、场地、人力、设计等一切费用）。
2.负责整个体育节的物料、道具准备工作，包括但不仅限于：①宣传道具（活动主题背景板、横幅、海报等）、②活动道具（比赛规则牌、比赛道具等）、③活动纪念品（纪念品、纪念奖章、纪念牌匾、纪念证书等）。
3.负责整个体育节的现场执行工作，包括但不仅限于灯光、音响、影像（活动全程精彩镜头抓拍并制作1分钟宣传报道视频），以及提供工作人员负责现场运输物资、搬运道具、场地布置、活动执行、制定突发事件应急预案、活动结束清理现场等，工作人员劳务费支付标准按《广东省基层工会经费收支管理实施细则》规定每半天不超过100元/人，另需制定突发事件应急预案。
三、活动分项
（一）体育节开幕式+荧光夜跑
1.活动时间：10月27日（周二）（待定，视天气情况调整）
体育节开幕式：19:00-19:10
荧光夜跑：19:10-20:00
2.体育节开幕式
（1）时间：19:00-19:10
（2）地点：5号楼1楼大厅
（3）参与人员：院领导、工会委员、工会小组长、工会会员代表（夜跑运动员约300人）
（4）议程：
①主持人开场；
②院领导致辞；
③职工代表及裁判员代表宣誓；
④工会主席宣布运动会正式开幕。
3.荧光夜跑
（1）时间：19:10-20:00
（2）地点：医院住院部大厅
（3）参与人数：300人
（4）路线：约2.6公里，医院住院部大门→医院西门→医院北门→医院东门→医院南门→医院住院部大厅2圈。
所需物资：包括但不仅限于灯光、音响、摄像、开幕式及荧光夜跑主背景墙、起跑拱门、路旗、冲刺带、荧光饰品（荧光棒、荧光头箍、荧光贴纸等）、定制跑步T恤（含医院logo及活动元素）、参与者补给品（矿泉水、运动饮料、巧克力等）、参与者纪念证书（男、女组第1-3名单列）、参与者纪念品（第1名纪念品市值不低于80元/人/份，第二名纪念品市值不低于70元/人/份，第3名纪念品市值不低于60元/人/份，其余参与者纪念品市值不低于40元/人/份）。
（二）职工运动会+体育节闭幕式（含颁奖仪式）
1.活动时间：10月31日（周六）8:30-12:00（待定，视天气情况调整）
活力热身操：8:25-8:30
个人竞赛项目：8:30-9:30
团体竞赛项目：9:30-11:30
体育节闭幕式（含颁奖仪式）：11:40-12:00
2.活动地点：专业田径场
3.个人竞赛项目：
（1）100米赛跑：男子组、女子组。
比赛规则：比赛采取计时排名制，以裁判鸣枪开始计时，到终点为计时结束；起跑统一采用分道蹲踞式起跑姿势，发令员发出“各就位”“预备”口令后，“鸣枪”即比赛开始；鸣枪前，任何试跑等动作都视为抢跑，第一次抢跑犯规不取消比赛资格，之后任何选手抢跑都将取消比赛资格；选手名次取决于身体躯干（不包括头、颈、臂、腿、手或足）抵达终点线后沿垂直面后，比赛完成。比赛出现第一名成绩相同，裁判有权决定是否重赛，若无重赛条件：则并列第一，其他名次成绩相同，并列裁决；分跑道，选手只能在自己所在跑道进行比赛，越出跑道获利、影响到其他选手视为犯规，将取消该选手成绩；其他情况采用国家体育总局审定的最新田径规定。
（2）1分钟跳绳：男子组、女子组。
比赛规则：运动员调整绳长至适宜长度，听到开始信号后开始跳绳。动作规格为正摇双脚跳绳，每跳跃一次且摇绳一回环，计为一次。听到结束信号后停止。跳绳过程中可以停顿，以1分钟结束时的总次数为个人最后成绩。
4.团体竞赛项目
参与人数：10个工会小组重新组合形成5个参赛队伍，每支队伍由20名队员组成（10男10女），共100人。（初定，可根据游戏项目调整人数）
（1）-（4）请提供4项符合活动主题的团体竞赛项目（含赛制）以供选择
（5）拔河比赛（12人制）
规则：各队派出12名队员参赛，男队员6名，女队员6名，每场比赛可队内更换队员。循环积分赛一局定胜负。获胜一方队伍得5分，失败一方队伍不得分。积分前两名参加决赛，如出现积分第一名有2个以上队伍平分的情况，以获胜场次总时长用时最短排序定前两名。决赛三局两胜制，获胜一方队伍得10分，失败一方队伍不得分。
5.体育节闭幕式（含颁奖仪式）
（1）时间：11:40-12:00
（2）地点：澳头第五小学田径场
（3）参与人员：工会主席、工会委员、工会小组长、工会会员代表（趣味运动会运动员100人）
（4）议程：
①主持人开场并宣布体育节各项活动获奖名单；
②获奖个人、队伍代表上台领奖；
③工会主席致辞并宣布体育节闭幕。
所需物资：包括但不仅限于灯光、音响、摄像、趣味运动会及闭幕式主背景墙、游戏规则背景墙、队伍名称手持牌、拍照手持牌、能量补给站装饰牌、队服、游戏道具、参与者补给品（矿泉水、运动饮料、巧克力等）、啦啦队物品、个人竞赛项目参与者纪念奖牌、证书（男、女组第1-3名单列）、参与者纪念品（第1名纪念品市值不低于80元/人/份，第二名纪念品市值不低于70元/人/份，第3名纪念品市值不低于60元/人/份）。团体竞赛纪念项目参与者纪念品（第1名队伍纪念品市值不低于80元/人/份，第2名队伍纪念品市值不低于70元/人/份，第3名队伍纪念品市值不低于60元/人/份，其余市值不低于40元/人/份，以上纪念品式样需与荧光夜跑纪念品不同）、获胜队伍纪念牌匾（第1-3名队伍）。
请根据以上总体方案设计活动详细策划方案，包括但不仅限于以下内容：
1.活动主题【含活动宣传标语、主题背景板、横幅、路旗等宣传物料设计示意图】；
2.活动场地规划【含场地规划示意图】；
3.活动流程及赛程赛制【含活动道具、活动纪念品等物料设计示意图】；
[bookmark: _GoBack]4.经费预算【请列明所用到的所有物料（含规格、数量）、场地、人力、设计等一切费用】。
